Acta de Reunión Nro. 005

(con IPD)

| Proyecto | Proyecto GameOn Network |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Los Granados - IPD | Fecha: | 22/05/2025 |
| Líder de equipo | SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS |  |  |
| Participantes | Del Equipo de Desarrollo: - SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS - GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI - ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA - VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI - JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA Del Equipo de Empresa: - Presidenta del Consejo Regional de Tacna - Lillian Del Rosario Vilca Cruz |  |  |
| AGENDA |  |  |  |
| En esta semana se enfocó en el desarrollo del Sistema de Reservas y el inicio de la integración con Google Maps según el cronograma del proyecto. Se presentaron los avances significativos del sistema de reservas, y se establecieron los próximos pasos para completar el desarrollo de perfiles de usuario. |  |  |  |
| DESARROLLO DE LA AGENDA |  |  |  |
| En la presente sesión se abordaron aspectos relacionados con la implementación del Sistema de Reservas del proyecto "GameOn Network" y el progreso en la integración con Google Maps. Este proyecto continúa avanzando según lo programado para establecer interconexiones entre deportistas aficionados en la región de Tacna y mejorar la gestión administrativa del Instituto Peruano del Deporte (IPD) a nivel regional. Punto 1:Estado Actual del Proyecto.Se realizó una revisión del avance del proyecto según el cronograma establecido: - Se confirmó la finalización exitosa del Módulo de Registro de instalaciones deportivas en la fecha programada (17/05/2025). - Se presentó el avance del 70% del Sistema de Reservas, desarrollado entre el 18/05 - 22/05 (4 de 7 días completados). - Se inició exitosamente la integración con Google Maps programada para el 25/05 - 29/05, con trabajo preliminar comenzado. - Se verificó el cumplimiento de los entregables de la fase de construcción hasta la fecha. Punto 2: Presentación del Sistema de Reservas. Se demostró el progreso del Sistema de Reservas, destacando las siguientes características implementadas: - Sistema de reservas en tiempo real: Funcionalidad básica operativa con calendario interactivo y disponibilidad en vivo. - Módulo de pagos integrado: Implementación del 60% con pasarelas de pago múltiples (tarjetas, transferencias bancarias). - Sistema de notificaciones: Alertas automáticas para confirmación de reservas y recordatorios implementadas. - Panel de administración: Interfaz para gestión de reservas por parte de los administradores de instalaciones. Punto 3: Integración con Google Maps. Se presentó el plan de implementación para la integración con Google Maps: - Configuración inicial de API Keys y permisos completada. - Diseño de interfaz para visualización de instalaciones deportivas en mapa interactivo. - Planificación de funcionalidades de geolocalización para búsqueda por proximidad. - Estrategia de implementación para completar en el plazo establecido (25/05 - 29/05). |  |  |  |
| EXPLICACIÓN Y COMPROMISOS |  |  |  |
| Sobre Punto 1: - Completar el desarrollo del sistema de reservas para el 24/05/2025 según cronograma. - Finalizar la implementación del módulo de pagos con todas las opciones planificadas. - Realizar pruebas internas de funcionalidad antes de la entrega. Sobre Punto 2.Integración Google Maps: - Iniciar formalmente el desarrollo el 25/05/2025 según lo programado. - Implementar visualización de instalaciones deportivas en mapa interactivo. - Desarrollar funcionalidad de búsqueda por ubicación y proximidad. - Integrar con el sistema de reservas existente. Sobre Punto 3.Compromisos adicionales - Mantener reuniones de seguimiento bisemanal para monitorear el avance. - Preparar el inicio del desarrollo del sistema de perfiles programado para el 30/05/2025. - Planificar las pruebas de aceptación del sistema de reservas. - Coordinar con el equipo del IPD para feedback continuo. |  |  |  |
| ANEXOS |  |  |  |
| Trello LOGO DEL SISTEMA |  |  |  |
| CALIFICACIÓN Y COMPROMISOS |  |  |  |
| SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS Calificación: 18 GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI Calificación: 18 ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA Calificación: 18 VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI Calificación: 18 JEFFERSON ROSAS CHAMBILLA Calificación: 18 |  |  |  |
| APROBACIÓN (FIRMAS) |  |  |  |
| SEBASTIAN NICOLAS FUENTES AVALOS ANDY MICHAEL CALIZAYA LADERA GABRIELA LUZKALID GUTIERREZ MAMANI VICTOR WILLIAMS CRUZ MAMANI JEFFERSON RONALDIHÑO ROSAS CHAMBILLA |  |  |  |